附件2 长江师范学院2019年国家基金项目培育、申报工作安排

| 序号 | 阶 段 | 主要任务 | 责任人及单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家多轮指导、论证 （2018年12月） | 1.召开论证会，邀请3-5名同行专家（校外专家不少于2名，最好是具有相关经验的博导）对教师选题进行论证（科技处联络员参加），专家名单及论证会记录报科技处备案。 2.申请人撰写项目申请书。 | 二级单位 申请人 | 2018年12月中旬 |
| 2 | 修改完善 （2018年12月—2019年2月） | 1.针对申报项目，确定对口帮扶专家，实行精准指导，重点打造；并向科研处提交帮扶情况证明材料。 2.组织专家评审和形式审查（注意督促自科基金项目有合作单位的申请人做好合作单位盖章和经费预算表）。 3.向项目申请人反馈专家意见和形式审查意见，项目申请人修改完善项目申请书。 4.收集、汇总申报书，并对申报项目排序后统一报科研处。 | 二级单位 申请人 | 2019年2月初 |
| 3 | 材料上报 （2019年2-3月） | 1.各相关单位将纸质版申请书交科研处，电子版传至科研处邮箱。 2.科研处对上报申请书进行形式审查，提出修改意见。 3.科研处邀请同行专家对申请书进行评审，提出修改意见。 4.项目申请人根据审查意见和专家意见修改完善项目申请书。 5.申请书定稿，材料上报。 | 申请人 二级单位 科研处 | 20189年2月（社科），3月（自科） |